# 202X년 (교회명) 유치·아동부 성탄 축하 발표회 계획서

## 1. 개요

행사명: 202X년 아기 예수님 탄생 축하 발표회

주제: (확인 필요 - 당해 교단/교회 주제 입력)

일시: 202X년 12월 ____일(일) 오후 ____시

장소: (교회명) 본당 및 교육관

대상: 유치부, 아동부 학생 전원 및 학부모, 성도

## 2. 세부 준비 일정 (D-6주)

| 구분 | 일정 | 주요 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-6 | 11월 ____일 | 발표회 기획안 확정 및 종목 선정 | 교사회의 |
| D-5 | 11월 ____일 | 반별 곡 선정 및 대본 구성, 연습 시작 | 각 반 교사 |
| D-4 | 12월 ____일 | 의상 및 소품 발주, 배역 확정 | 부장 집사 |
| D-3 | 12월 ____일 | 집중 연습 및 중간 점검 | 각 반 연습 |
| D-2 | 12월 ____일 | 전체 흐름 연결 연습, 음향/영상 체크 | (교회명) 본당 |
| D-1 | 12월 ____일 | 리허설 (드레스 리허설) 및 최종 무대 세팅 | 전체 스태프 |
| D-Day | 12월 ____일 | 성탄 발표회 본 행사 |  |

## 3. 반별 발표 종목 배정표

| 구분 | 대상 | 종목 | 곡명 / 제목 | 담당 교사 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 오프닝 | 유치부 | 율동 | ________ | ________ |
| 순서 1 | 아동부 저학년 | 찬양 및 율동 | ________ | ________ |
| 순서 2 | 유치부 | 성경 암송 | (성경 구절 장절만 기입) | ________ |
| 순서 3 | 아동부 고학년 | 단막 성극 | (제목: ________) | ________ |
| 엔딩 | 전원 | 합창 | ________ | ________ |

## 4. 의상 및 소품 목록

| 순서 | 의상 구성 | 준비 소품 | 수량 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유치부 | 흰색 티셔츠, 청바지 | 머리띠, 손목 장식 | ____개 | ________ |
| 아동부(저) | 단체복 또는 밝은 옷 | LED 촛불, 응원봉 | ____개 | ________ |
| 아동부(고) | 성극 의상 (목자, 천사 등) | 별 지팡이, 아기 구유 | ____개 | ________ |
| 무대 장식 | 해당 없음 | 풍선, 배경 현수막 | 1식 | ________ |

## 5. 무대 및 음향/영상 체크리스트

| 항목 | 내용 | 점검 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 음향 | 무선 마이크 배터리 및 수신 상태 | ________ | (확인 필요) |
| 음원 | MR 및 배경음악 파일 순서 확인 | ________ | USB/PC 저장 |
| 영상 | 배경 PPT 및 자막 송출 확인 | ________ |  |
| 조명 | 무대 조명 위치 및 밝기 조절 | ________ |  |
| 무대 | 진입로 확보 및 미끄럼 방지 처리 | ________ |  |

## 6. 성탄 축하 발표회 순서지 (예시)

### [202X 성탄 축하 발표회: (주제 입력)]

사회: (성함) 전도사 또는 평신도 리더

개회 예배

묵도 / 다함께

찬송 / ____장

기도 / ________ (장로 혹은 부장 집사)

성경 봉독 / (성경 구절 장절만 기입)

축하 발표

[오프닝] 귀여운 천사들의 찬양 / 유치부

[암송] 하나님의 말씀 / 유치부 대표

[율동] 기쁜 소식 / 아동부 저학년

[성극] 가장 귀한 선물 / 아동부 고학년

마침 및 광고

선물 증정 / 각 반 교사

축도 및 주기도문 / (담임 목사 혹은 담당자)

## 7. 부모님 안내문

제목: 아기 예수님의 탄생을 함께 축하해요!

사랑하는 (교회명) 학부모님께 주님의 평강을 전합니다.

올 한 해도 우리 아이들을 믿음 안에서 잘 양육해 주심에 감사드립니다. 다가오는 성탄절을 맞아 아이들이 정성껏 준비한 찬양과 율동으로 아기 예수님의 탄생을 축하하는 자리를 마련했습니다.

일시: 202X년 12월 ____일(일) 오후 ____시

장소: (교회명) 본당

협조 요청 사항:

연습 기간 동안 아이들이 지치지 않도록 가정에서 격려와 기도를 부탁드립니다.

당일 의상은 ________(으)로 맞춰 입혀 보내주시기 바랍니다.

원활한 진행을 위해 행사 시작 20분 전까지 (장소: ________)로 모여주세요.

발표회 후 아이들을 위한 작은 선물이 준비되어 있으니 끝까지 함께해 주시기 바랍니다.

(교회명) 유치·아동부 교사 일동