# [연도] (교회명) 중고등부 수련회 계획서

| 작성일 | 작성자 | 부서 | 문서 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| ________ | ________ | 중고등부 | 초안 / 확정: ________ |

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |
| ________ | ________ | ________ |

※ 날짜는 ‘2026. 10. 24.(토)’, 시간은 ‘09:00’ 형식으로 작성합니다. 인원·단가·금액은 작성 예시이며, 견적 확인 후 수정합니다.

요약

승인 요청 사항: 2박 3일 수련회 시행, 예산 및 인솔·안전 담당자 지정을 요청합니다.

핵심 개요: 수련원·펜션 숙박, 대절버스 1대 이동, 단체 식당 이용, 6개 조 운영을 계획합니다.

참가 규모: 학생 36명, 조 담당 교사 6명, 별도 안전요원 1명 등 총 43명을 기준으로 합니다.

예산 총액: 금6,600,000원(금육백육십만원), 참가비 및 교회 지원금으로 충당합니다.

## 1. 추진 배경 및 필요성

가. 공동 예배와 말씀 나눔을 통해 청소년의 신앙 성장을 돕고, 교회 공동체 안에서 서로 돌보는 경험을 제공합니다.

나. 참가 학생 20~60명의 숙박·이동·식사를 함께 운영하므로 인솔 기준, 조별 관리, 비상 대응 및 재정 처리 절차를 사전에 정합니다.

## 2. 목적 및 목표

| 구분 | 내용 | 담당 | 확인 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신앙적 목적 | 말씀과 기도를 가까이하고 예배자로 성장하도록 돕기 | 프로그램 담당 ________ | 수련회 종료일 ________ |
| 신앙적 목적 | 조별 교제를 통해 존중과 섬김을 배우도록 돕기 | 조 담당 교사 ________ | 수련회 종료일 ________ |
| 확인 가능한 목표 | 학생 36명 기준 6개 조 편성, 교사 1명당 학생 6명 이하 배정 | 총괄 ________ | 출발 7일 전 ________ |
| 확인 가능한 목표 | 전원 안전교육 실시, 이동·취침 전 인원 확인 기록 작성 | 안전요원 ________ | 매일 취침 전 ________ |
| 확인 가능한 목표 | 참가자 설문 회수율 80% 이상, 교사 평가회의 1회 실시 | 평가 담당 ________ | 종료 후 7일 이내 ________ |

## 3. 행사 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 행사명 | [연도] 중고등부 수련회 |
| 주제 | ________ |
| 주제 말씀 | 디모데전서 4:12 |
| 일시 | ________부터 ________까지, 2박 3일 |
| 장소 | (수련원·펜션명) ________ / 소재지 ________ |
| 대상 | 중고등부 학생 및 인솔 교사 |
| 인원 | 학생 ________명 / 교사 ________명 / 별도 안전요원 ________명 / 총 ________명 |
| 주관 | (교회명) 중고등부 |
| 이동·식사 | 대절버스 1대 / 숙소 또는 인근 단체 식당 |
| 운영 기준 | 학생 20~60명, 5~6개 조, 교사 1명당 학생 6명 이하 |

가. 학생 36명 예시는 학생 6명씩 6개 조로 구성하고, 각 조에 교사 1명을 배정합니다. 안전요원 1명은 조 담당 교사와 별도로 지정합니다.

나. 학생 수가 늘면 교사를 추가 배치합니다. 학생 60명은 조 담당 교사 최소 10명과 별도 안전요원이 필요하므로 버스 1대의 승인 좌석 수용 가능 여부를 재검토합니다. 정원 초과 시 접수 인원을 조정하거나 차량 변경안을 다시 승인받습니다.

## 4. 세부 추진 계획

가. 시간표

| 일차 | 시간 | 주요 내용 | 담당 | 완료·확인 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1일차 | 09:00~12:00 | 교회 집결, 건강 상태 확인, 안전교육, 인원 확인, 이동 | 총괄·안전요원 ________ | 출발 전 및 도착 즉시 |
| 1일차 | 12:00~18:00 | 점심, 입실, 시설 안내, 조별 활동, 저녁 | 조 담당 교사 ________ | 각 활동 종료 시 |
| 1일차 | 18:00~22:00 | 개회예배, 말씀 나눔, 세면, 인원 확인·취침 | 프로그램 담당 ________ | 22:00 |
| 2일차 | 07:30~12:00 | 기상, 아침, 말씀 묵상, 공동체 활동 | 프로그램 담당 ________ | 12:00 |
| 2일차 | 12:00~18:00 | 점심, 휴식, 조별 활동, 저녁 | 조 담당 교사 ________ | 18:00 |
| 2일차 | 18:00~22:00 | 저녁예배, 기도·나눔, 인원 확인·취침 | 프로그램 담당 ________ | 22:00 |
| 3일차 | 07:30~12:00 | 아침, 폐회예배, 설문, 짐 정리, 점심 | 프로그램·평가 담당 ________ | 12:00 |
| 3일차 | 12:00~16:00 | 퇴실 점검, 인원 확인, 귀환, 보호자 인계 | 총괄·조 담당 교사 ________ | 16:00 |

※ 이동시간·예배 진행자·식사 제공 시각은 예약 확정 후 조정합니다(확인 필요).

나. 업무분장

| 업무 | 담당 | 기한 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 일정·예산 승인 요청 및 교회 보고 | 총괄 ________ | 계약 전 ________ | ________ |
| 숙소 답사, 숙박 정원·소방시설·대피로 확인 | 시설 담당 ________ | 계약 전 ________ | ________ |
| 버스 견적·좌석·보험·운행 조건 확인 및 예약 | 이동 담당 ________ | 출발 14일 전 ________ | ________ |
| 별도 신청서 접수, 보호자 동의 및 귀가 방법 확인 | 접수 담당 ________ | 출발 7일 전 ________ | ________ |
| 교사 배정, 5~6개 조 편성 및 숙소 배치 | 총괄 ________ | 출발 7일 전 ________ | ________ |
| 식사 7회 예약, 별도 회신 정보에 따른 식사 조정 | 식사 담당 ________ | 출발 7일 전 ________ | ________ |
| 예배·활동 준비, 우천 대체 프로그램 마련 | 프로그램 담당 ________ | 출발 3일 전 ________ | ________ |
| 안전요원 지정, 비상 대응 교육 및 구급물품 점검 | 총괄·안전요원 ________ | 출발 3일 전 ________ | ________ |

## 5. 안전관리 계획

| 위험요인 | 예방조치 | 담당 | 이행 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이동 중 사고·인원 누락 | 전원 좌석·안전띠 확보, 승하차 때 조별 인원 확인, 운행·휴식 일정 협의 | 이동 담당 ________ | 출발 전 및 승하차 즉시 |
| 화재·숙소 사고 | 숙박 정원, 비상구·소화기·대피 집결지 확인, 도착 후 대피교육 | 안전요원 ________ | 계약 전 / 입실 직후 |
| 야간 이탈·실종 | 학생 단독 외출 제한, 취침 전 인원 확인, 야간 담당 교사 편성 | 조 담당 교사 ________ | 매일 22:00 |
| 식중독·알레르기 | 식당 위생·식수 확인, 별도 회신 정보로 식사 조정, 임의 음식 공유 지도 | 식사 담당 ________ | 매 식사 전 |
| 질병·부상·폭염·우천 | 건강 상태 확인, 휴식·수분 제공, 위험 활동 중단, 실내 일정 전환 | 안전요원 ________ | 매 활동 전·발생 즉시 |
| 폭력·괴롭힘·성적 침해 | 생활규칙 안내, 학생이 도움을 요청할 교사 지정, 신고 시 즉시 분리·보호 | 총괄 ________ | 개회 전·접수 즉시 |
| 응급상황 | 현장 안전 확보, 필요 시 119 신고, 응급처치·의료기관 이송, 보호자·교회 보고 | 안전요원·총괄 ________ | 발생 즉시 |

가. 안전요원은 응급 대응 가능 여부를 확인하여 지정합니다. 인근 응급의료기관·진입 경로·야간 진료 여부와 보험 보장 범위는 안전요원이 출발 3일 전까지 확인합니다(확인 필요).

나. 이송 동행으로 인솔 공백이 발생하면 총괄은 즉시 활동을 중단하거나 교사를 재배치하여 학생 보호를 유지합니다.

다. 개인 연락처·건강 정보는 본문에 기재하지 않습니다. 접수 담당은 별도 신청·회신서로 수집하고, 필요한 담당자에게만 제공하며, 안내한 보유기간 종료 시 파기합니다. 이행 기한: 수집 시부터 파기일까지 ________.

## 6. 소요 예산 및 재원

가. 예산 예시

(단위: 원)

| 항목 | 산출근거 | 금액 | 재원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 숙박비 | 43명 × 25,000원 × 2박 | 2,150,000 | 참가비 |
| 식비 | 43명 × 8,000원 × 7식 | 2,408,000 | 참가비 1,450,000 / 교회 지원 958,000 |
| 버스 대절비 | 1대 × 1,200,000원, 통행료·주차료 등 포함 여부 확인 | 1,200,000 | 교회 지원 |
| 보험료 | 43명 × 3,000원 | 129,000 | 교회 지원 |
| 활동 재료비 | 6개 조 × 30,000원 | 180,000 | 교회 지원 |
| 간식비 | 43명 × 2,000원 × 3회 | 258,000 | 교회 지원 |
| 안전·구급물품비 | 1식 × 75,000원 | 75,000 | 교회 지원 |
| 예비비 | 1식 × 200,000원 | 200,000 | 교회 지원 |
| 합계 | 학생 36명 + 교사 6명 + 별도 안전요원 1명 | 6,600,000 | 참가비 3,600,000 / 교회 지원 3,000,000 |

나. 예산 총액은 금6,600,000원(금육백육십만원)입니다. 학생 1인 참가비 금100,000원(금십만원), 참가비 수입 금3,600,000원(금삼백육십만원), 교회 지원금 금3,000,000원(금삼백만원)을 기준으로 합니다. 견적·취소 수수료·세금 포함 여부는 회계 담당이 계약 전 ________까지 확인합니다.

다. 재정 처리

| 실행 사항 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 계약·지출 전 승인, 예산 초과·예비비 사용 시 추가 승인 | 회계 담당 ________ / 승인자 ________ | 계약·지출 전 ________ |
| 교회 지정 계좌·결제수단 사용, 개인 계좌와 혼용 금지 | 회계 담당 ________ | 수납·지출 시마다 |
| 거래별 일자·내용·금액·재원·증빙번호 기록, 영수증 연결 | 회계 담당 ________ | 거래 당일 |
| 현금 수납·잔액은 두 사람이 함께 계수하고 각각 서명 | 계수자 ________ / 확인자 ________ | 현금 취급 즉시 |
| 작성자와 다른 사람이 거래·증빙·잔액 대조 | 회계 담당 ________ / 검토자 ________ | 종료 후 7일 이내 ________ |
| 행사별 정산 및 해당 월 재정 보고, 잔액 처리 승인 | 회계 담당 ________ / 승인자 ________ | 종료 후 14일 이내 및 월 마감일 ________ |

## 7. 기대 효과 및 평가 방법

| 구분 | 기대 효과·평가 내용 | 확인 방법 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 신앙적 효과 | 말씀·기도 생활을 돌아보고 실천 방향을 세움 | 자율 소감·나눔, 신앙 수준의 점수화 지양 | 조 담당 교사 ________ | 폐회 전 ________ |
| 공동체 경험 | 서로를 존중하고 조별 역할을 수행함 | 조별 활동 기록·참가자 설문 | 평가 담당 ________ | 종료 후 3일 이내 ________ |
| 운영 결과 | 인솔 기준, 인원 확인, 안전교육 이행 여부 확인 | 배치표·점검표·사고 및 조치 기록 대조 | 안전요원 ________ | 종료 후 3일 이내 ________ |
| 재정·개선 | 예산 대비 집행과 개선 과제 확인 | 정산서·증빙 검토, 교사 평가회의 | 총괄·회계 담당 ________ | 종료 후 7일 이내 ________ |

## 8. 향후 일정

| 추진 내용 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 계획 확정 및 숙소·차량 계약 | 총괄 ________ | 출발 30일 전 ________ |
| 가정통신문 배포 및 별도 신청·회신서 접수 | 접수 담당 ________ | 출발 14일 전 배포 / 7일 전 마감 ________ |
| 최종 인원·교사 비율·버스 좌석·식사 확정 | 총괄 ________ | 출발 7일 전 ________ |
| 교사 사전회의, 안전점검, 보호자 최종 안내 | 총괄·안전요원 ________ | 출발 3일 전 ________ |
| 평가회의 및 결과보고서 작성 | 평가 담당 ________ | 종료 후 7일 이내 ________ |
| 정산 승인·월별 보고 및 개인정보 파기 확인 | 회계·접수 담당 ________ | 정산: 종료 후 14일 이내 / 파기: 고지한 보유기간 종료일 ________ |

붙임 1. 참가 신청·보호자 회신서 1부(별도 서식, 개인정보 수집·이용 동의: 수집 항목·목적·보유기간·동의 거부권 및 불이익 안내 후 동의 여부와 보호자 서명 확인).

붙임 2. 조 편성·교사 배치 및 야간 당번표 1부.

붙임 3. 시설·차량 안전점검표 및 비상 대응표 1부(개인 연락처 포함 자료는 별도 제한 관리).

붙임 4. 견적서 및 거래·증빙 관리대장 1부.