# [연도] (교회명) (중고등부) 대규모 수련회 계획서

| 작성일 | 작성자 | 부서 | 문서 상태(초안/확정) |
| --- | --- | --- | --- |
| ________ | ________ | (중고등부) | ________ |

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |
| ________ | ________ | ________ |

요약

승인 요청 사항: 전문 수련원 2박 3일 이용, 버스 2대 이상 임차, 외부 강사·찬양팀 초청 및 예산 집행입니다.

핵심 개요: 학생 60명 이상을 대상으로 조별·반별 활동과 공동 예배를 운영합니다.

인력 기준: 학생 6명당 교사 1명 이상을 배치하고, 총괄·안전·의료 담당을 별도로 지정합니다.

예산 총액: 예시 금10,600,000원(금일천육십만원)이며, 최종 인원·견적·재원 확인 후 확정합니다.

승인 담당: ________ / 승인 기한: 출발 45일 전(________).

## 1. 추진 배경 및 필요성

가. 학생들이 말씀과 기도, 공동체 생활을 통해 신앙을 돌아보고 교회 공동체에 참여할 기회를 마련합니다.

나. 참가 학생 60명 이상이 함께 이동·숙박하므로 인솔 인력, 차량, 숙소, 외부 사역자 및 비상 대응을 통합하여 관리할 필요가 있습니다.

다. 교단·노회 및 교회 내부의 행사·회계·아동청소년 보호 지침 적용 여부를 확인합니다.

담당: 총괄 ________ / 기한: 출발 45일 전(________).

## 2. 목적 및 목표

| 구분 | 내용 | 확인 방법 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 신앙적 목적 | 말씀과 기도를 통한 신앙 성찰 및 공동체 돌봄 | 예배·나눔 운영 내용으로 평가하되 신앙 수준을 점수화하지 않음 | 교육 담당 ________ | 종료 당일 |
| 운영 목표 | 신청 학생 전원의 이동·숙박·귀가 확인 | 출발·도착·취침 전·귀가 인계 명부 대조 | 안전 담당 ________ | 각 확인 시점 |
| 참여 목표 | 모든 조에서 말씀 나눔·공동체 활동 각 1회 이상 운영 | 조별 운영일지 | 조장교사 ________ | 종료 당일 |
| 개선 목표 | 만족도 조사 및 개선 과제 3건 이내 선정 | 익명 설문·교사 평가회의 | 평가 담당 ________ | 종료 후 7일 이내 |

## 3. 행사 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 행사명 | [연도] (교회명) 중고등부 수련회 |
| 주제 | ________ |
| 주제 말씀 | 디모데전서 4:12 |
| 일시 | ________부터 ________까지, 2박 3일 |
| 장소 | (전문 수련원명) ________ / 소재지 ________ |
| 대상 | (중고등부) 학생 60명 이상 |
| 예산 산정 인원 | 학생 60명, 인솔교사 10명, 총괄·안전·의료 담당 각 1명, 외부 강사·찬양팀 합계 2명: 총 75명 예시 |
| 주관 | (교회명) (중고등부) |
| 이동 | 전세버스 2대 이상, 차량별 인솔 책임자 지정 |
| 운영 단위 | 학생 6명 이하 조 편성, 중등·고등 반별 운영 및 공동 집회 병행 |

가. 학생 수가 증가하면 학생 수를 6으로 나누어 올림한 인원 이상의 인솔교사를 확보합니다. 총괄·안전·의료 담당은 인솔교사 수에 포함하지 않습니다.

나. 외부 강사·찬양팀의 실제 인원과 숙박·식사 여부는 확정 전까지 확인이 필요합니다. 의료 담당의 자격·응급처치 역량 및 수행 범위를 사전에 확인합니다.

담당: 총괄 ________ / 기한: 출발 30일 전(________).

다. 날짜는 ‘2026. 10. 24.(토)’ 형식으로 기재하며, 아래 상대 기한에는 확정 날짜를 병기합니다.

담당: 행정 담당 ________ / 기한: 계획 확정일(________).

## 4. 세부 추진 계획

가. 시간표

| 일차 | 시간 | 내용 | 운영 단위 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1일차 | 13:00~14:00 | 접수, 인원 확인, 차량별 안전교육 | 차량별 | 차량 책임자 ________ |
| 1일차 | 14:00~16:00 | 이동 및 수련원 입소 | 차량별·조별 | 안전 담당 ________ |
| 1일차 | 16:00~18:00 | 개회예배, 생활·대피 안내, 숙소 배정 | 전체·반별 | 총괄 ________ |
| 1일차 | 18:00~21:30 | 저녁 식사, 외부 강사 집회·찬양, 조별 나눔 | 전체·조별 | 예배 담당 ________ |
| 1일차 | 21:30~22:30 | 세면, 인원·건강 확인, 취침 | 숙소별 | 숙소 책임교사 ________ |
| 2일차 | 07:00~09:00 | 기상, 아침 식사, 말씀 묵상 | 조별 | 조장교사 ________ |
| 2일차 | 09:00~12:00 | 중등·고등 반별 교육 및 조별 활동 | 반별·조별 | 반 책임교사 ________ |
| 2일차 | 12:00~18:00 | 점심 식사, 공동체 활동, 휴식 | 조별 | 프로그램 담당 ________ |
| 2일차 | 18:00~21:30 | 저녁 식사, 외부 강사 집회·찬양, 나눔 | 전체·조별 | 예배 담당 ________ |
| 2일차 | 21:30~22:30 | 세면, 인원·건강 확인, 취침 | 숙소별 | 숙소 책임교사 ________ |
| 3일차 | 07:00~09:00 | 기상, 아침 식사, 숙소 정리 | 숙소별 | 숙소 책임교사 ________ |
| 3일차 | 09:00~12:00 | 마무리예배, 설문, 점심 식사, 퇴소 확인 | 전체·조별 | 교육 담당 ________ |
| 3일차 | 12:00~14:00 | 귀가 이동 및 보호자 인계 | 차량별 | 차량 책임자 ________ |

※ 이동시간·수련원 식사시간에 따른 조정 담당: 총괄 ________ / 확정 기한: 출발 7일 전(________).

나. 업무분장

| 업무 | 담당 | 기한 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 총괄 운영, 내부 승인 및 교회 보고 | ________ | 출발 45일 전 | ________ |
| 숙박 계약: 정원·객실·식사·취소·환불·비상시설 확인 | ________ | 출발 30일 전 | ________ |
| 버스 계약: 좌석·안전띠·운전자·보험·운행계획 확인 | ________ | 출발 30일 전 | ________ |
| 행사 보험: 보장 대상·기간·활동·면책·청구절차 확인 | ________ | 출발 7일 전 | ________ |
| 강사·찬양팀: 인원·사례비·일정·장비·역할 확정 | ________ | 출발 21일 전 | ________ |
| 교사 확보, 조·반·숙소·차량 명부 연결 | ________ | 출발 14일 전 | ________ |
| 별도 신청서·보호자 동의서 접수 및 제한 보관 | ________ | 출발 14일 전 | ________ |
| 교사 교육, 시설 사전점검, 비상 대응 훈련 | ________ | 출발 7일 전 | ________ |
| 예산 집행, 증빙 정리 및 정산 보고 | ________ | 종료 후 14일 이내 | ________ |

## 5. 안전관리 계획

가. 예방 및 현장 관리

| 위험요인 | 예방조치 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 교통사고·승하차 누락 | 차량별 명부 대조, 안전띠 착용 확인, 승하차 시 재계수, 통로 확보 | 차량 책임자 ________ | 매 출발·도착 시 |
| 실종·무단이탈 | 6명 이하 조 운영, 이동 전후 인원 확인, 단독 외출 금지 안내 | 조장교사 ________ | 매 활동 전후 |
| 화재·야간 사고 | 대피로·집결지 확인, 숙소별 책임교사 지정, 야간 당직·인계 기록 | 안전 담당 ________ | 입소 즉시·매일 22:00 |
| 질환·알레르기·감염 | 별도 건강 회신 확인, 식단 협의, 투약 요청 확인, 증상자 보호·진료 연계 | 의료 담당 ________ | 출발 7일 전·발생 즉시 |
| 폭력·성적 침해·사생활 침해 | 교사 행동수칙 교육, 밀폐된 장소의 단독 면담 방지, 신고 창구 안내 | 총괄 ________ | 출발 7일 전·행사 중 |
| 시설·기상 위험 | 활동 구역 점검, 위험 활동 중단, 실내 대체 프로그램 확보 | 안전 담당 ________ | 출발 전·매일 08:00 |

나. 단계별 비상 연락 및 대응

| 단계 | 조치 및 연락 순서 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계: 발견 | 활동 중지, 현장 안전 확보, 응급 시 119·112 신고 및 가능한 응급처치 | 최초 발견자 ________ | 즉시 |
| 2단계: 현장 통제 | 안전·의료 담당에게 연락, 총괄 보고, 다른 학생 인솔·인원 확인 | 조장교사 ________ | 즉시 병행 |
| 3단계: 보호자·교회 연락 | 보호자와 교회 승인 책임자에게 확인된 사실·이송 장소 안내 | 총괄 ________ | 긴급조치와 병행 |
| 4단계: 이송·운영 조정 | 지정 교사 동행, 잔류 학생 관리, 계속·중단·조기 귀가 결정 | 총괄 ________ | 상황 확인 즉시 |
| 5단계: 기록·후속조치 | 사고 경과 기록, 보험 접수, 후속 보고 및 재발 방지 조치 | 안전·회계 담당 ________ | 당일 기록·종료 후 7일 이내 |

1) 긴급 신고는 내부 보고나 승인 대기로 지연하지 않습니다.

2) 수련원 비상 담당, 인근 응급의료기관, 교회 책임자 및 보호자 연락망은 별도 제한 열람 문서로 관리합니다. 의료기관 운영·이송 가능 여부는 확인이 필요합니다.

담당: 안전 담당 ________ / 기한: 출발 7일 전(________).

## 6. 소요 예산 및 재원

가. 예산 예시

(단위: 원)

| 항목 | 산출근거 | 금액 | 재원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 숙박비 | 75명 × 2박 × 25,000원 | 3,750,000 | 교회 지원금·참가비 |
| 식비 | 75명 × 7식 × 6,000원 | 3,150,000 | 교회 지원금·참가비 |
| 차량비 | 버스 2대 × 900,000원, 운행·부대비용 포함 여부 확인 필요 | 1,800,000 | 교회 지원금 |
| 강사 사례비 | 1명 × 600,000원 | 600,000 | 교회 지원금 |
| 찬양팀 사례비 | 1팀 × 400,000원 | 400,000 | 교회 지원금 |
| 보험료 | 75명 × 4,000원, 실제 견적 확인 필요 | 300,000 | 교회 지원금 |
| 구급·위생용품 | 1식 × 100,000원 | 100,000 | 교회 지원금 |
| 교재·활동물품 | 1식 × 200,000원 | 200,000 | 교회 지원금 |
| 예비비 | 승인된 추가 소요에 한하여 집행 | 300,000 | 교회 지원금 |
| 합계 | 75명 기준 예시 | 10,600,000 | 아래 재원 합계와 일치 |

나. 재원 예시: 학생 참가비 60명 × 50,000원 = 금3,000,000원(금삼백만원), 교회 지원금 금7,600,000원(금칠백육십만원), 합계 금10,600,000원(금일천육십만원)입니다. 학생 1인 참가비는 금50,000원(금오만원)입니다.

다. 집행 및 정산 원칙

| 실행 사항 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 실제 견적·인원·참가비 지원 대상 확인 후 예산 확정 및 사전 승인 | 회계 담당 ________ | 계약·지출 전 |
| 교회 지정 계좌 사용, 개인 계좌 혼용 금지, 거래별 기록과 영수증 번호 연결 | 회계 담당 ________ | 거래 당일 |
| 현금 발생 시 두 사람이 함께 계수하고 계수표에 공동 서명 | 계수자 ________·확인자 ________ | 수납·지급 즉시 |
| 지출자와 다른 사람이 계약·거래기록·증빙·잔액 대조 | 확인자 ________ | 종료 후 7일 이내 |
| 행사별 정산 보고 및 해당 월 재정보고 반영 | 회계 담당 ________ | 종료 후 14일 이내·월 마감일 |

## 7. 기대 효과 및 평가 방법

가. 신앙적 기대 효과: 말씀을 듣고 질문하며 서로를 돌보는 경험을 통해 공동체 소속감과 신앙 실천의 계기를 마련합니다.

나. 확인 가능한 결과: 조별 활동 운영 여부, 인원 확인 기록, 사고·대응 기록, 예산 대비 집행액 및 익명 설문 결과를 확인합니다.

다. 평가 실행: 학생 개인의 신앙 수준을 평가하거나 건강정보를 결과보고서에 공개하지 않으며, 운영 결과와 개선 과제를 정리합니다.

담당: 평가 담당 ________ / 기한: 종료 후 7일 이내(________).

## 8. 향후 일정

| 일정 | 실행 내용 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 확정 | 계획 승인, 계약·재원 확정 | 총괄 ________ | 출발 30일 전(________) |
| 참가 확정 | 신청 마감, 인력·조·반·차량 편성 | 행정 담당 ________ | 출발 14일 전(________) |
| 최종 점검 | 보험 가입 확인, 교사 교육, 보호자 안내, 연락망 점검 | 안전 담당 ________ | 출발 7일 전(________) |
| 결과 보고 | 평가회의, 정산 및 결과보고서 승인 요청 | 총괄 ________ | 종료 후 14일 이내(________) |
| 개인정보 정리 | 동의서에 고지한 보유기간에 따라 파기하고 처리 기록 보관 | 개인정보 담당 ________ | 고지한 파기일(________) |

※ 별도 신청서 동의 문구: “수련회 운영·안전관리 및 비상연락을 위한 개인정보 수집·이용에 동의합니다. □ 동의 □ 미동의”

건강정보는 별도 민감정보 동의란을 두고, 수집 항목·보유기간·동의 거부 권리와 영향을 함께 고지합니다. 담당: 개인정보 담당 ________ / 기한: 신청서 배포 전(________).

붙임 1. 세부 시간표 및 조별·반별·차량별 운영표 1부.

참가 신청서 및 개인정보·민감정보 수집·이용 동의서 1부.

제한 열람용 비상 연락망 및 건강·투약 회신서 1부.

숙박·차량 계약 확인표 및 보험 가입 확인서 1부.

안전점검표·야간 당직표 및 사고 기록지 1부.

거래별 지출·증빙 대장 및 현금 공동 계수표 1부.